Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369» г. Перми

Проект по инновационному подходу к созданию  предметно-развивающей среды музыкального зала

«Музыкальная шкатулка»

Пермь 2012 год

Информационная карта проекта

| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369» г. Перми |
| --- | --- |
| Полное название проекта | «Музыкальная шкатулка» (по инновационному подходу к созданию предметно-развивающей среды музыкального зала) |
| Автор проекта | Музыкальный руководитель, 1 категория, Шуваева Светлана Вениаминовна |
| Руководитель проекта | Заведующий Мартынова Ирина Валентиновна |
| Кадры | Специалисты ДОУ, воспитатели |
| Город, район | г. Пермь, Свердловский район |
| Адрес организации | г. Пермь, 614083, Ул. Холмогорская, 4а |
| Телефон | Тел./факс 241-98-63; тел. 241-91-01 |
| Реквизиты | ОКПО 46775597, ОРГН 1025900891862 ИНН/КПП 5904082172/590401001 Л.сч. 06930003524 Р /сч. 40701810300003000001 В РКЦ Пермь город Пермь БИК 045773001 |
| Электронная почта | ds369@mail.ru; |
| Сайт учреждения | detsad369.сaduk.ru |
| Вид, тип проекта | Практико-ориентированный. |
| Краткое содержание проекта | Проект направлен на создание модели развивающей среды в рамках внедрения ФГТ для субъектов образовательного процесса: детей посещающих и не посещающих дошкольное учреждение, родителей, педагогов. |
| Место проведения | МБДОУ «Детский сад № 369» г. Перми |
| Сроки проведения | С 15 октября по 15 декабря 2012 года |
| Количество участников | Творческая группа (6 человек), рабочие по косметическому ремонту( 3 человека). |
| Форма проведения | Переоформление предметно – развивающей среды музыкального зала. |
| Продукт проекта | Созданная в музыкальном зале предметно-развивающая среда адекватная реализуемой ООП ДО. Среда, соответствующая особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка, эффективно способствующая формированию базиса личностной культуры; развитию индивидуальности. |

Постановка проблемы:

В связи с выходом федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования и требований к условиям возникла острая необходимость в пересмотре существующей модели образовательной деятельности, и в частности предметно-развивающей среды.

Главная сложность состоит в том, чтобы построить предметную среду музыкального зала с учетом особенностей восприятия мира ребенком. При этом необходимо сделать так, чтобы она эстетично выглядела и была направлена на развитие воспитанников ДОУ. Все это должно подтолкнуть к поиску новых интересных форм и инновационных подходов к созданию предметно-развивающей среды.

При формировании предметно-развивающей среды необходимо:

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами;

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук, роста и предметного мира взрослых;

- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды.

Поэтому   проведён анализ существующих условий в музыкальном зале учреждения.

На основании мониторинга  выявлены противоречия: имеющаяся развивающая среда в ДОУ отвечает некоторым федеральным государственным требованиям, но не всегда учитываются психолого-педагогические принципы её построения (развитие музыкально-ритмической деятельности, расширение кругозора в части музыкального искусства, развитие детского творчества), страдает качественный и количественный состав предметной и музыкальной среды.

Следующее противоречие: присутствует некоторая перенасыщенность в одном из направлений (книжек с иллюстрациями, нотным материалом, пособиями и атрибутами,  игрушками, самодельными инструментам, аудиокассетами) и недостаточность в другом (театральных игрушек, музыкальных инструментов, музыкально – дидактических игр), то есть наличие дисбаланса в оформлении и практическом применении оборудования и пособий, используемых детьми.

Проблема: в музыкальном зале создана предметно-развивающая среда, но она не отвечает в полной мере требованиям федерального стандарта и не несёт той положительной роли в развитии детей, которую могла бы нести.

Цель проекта:  Разработка модели предметно-развивающей среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей в конкретно заданных условиях музыкального зала МБДОУ «Д/с№369» г. Пермь с последующим её формированием в  соответствии с   ФГТ к условиям.

Задачи проекта:

- Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации предметно-развивающей и предметно-игровой среды.

- Разработать рекомендации по созданию предметно-развивающей и предметно-игровой среды в музыкальном зале в стиле «Классицизм» с учетом основной общеобразовательной программы  дошкольного образования.

- Организовать развивающую среду в стиле «Классицизм».

- Создать условия для  разных видов деятельности дошкольников (игровой, танцевальной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, методической, интерактивной, гостевой, театрализованной).

Механизмы достижения:

Особенности проекта: Ребенок приходит в музыкальный зал и окружающая обстановка должна радовать его, способствовать пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. В интерьере будет  сделана ставка на «величественную простоту» предметной среды, поэтому выбран стиль для музыкального зала - «Классицизм».

Говоря о стиле классицизма, отметим преимуществах этого стиля. Русскому классицизму характерно спокойствие, прямоугольность, сдержанность, но  благодаря разнообразному декоративному оформлению, он полон достоинства и гармонии. Цветовое решение интерьера в стиле классицизма - это спокойные и благородные тона, сочетание светлых пастельных - кремовых, бледно-желтых, чуть зеленоватых - стен с теплыми коричневыми тонами мебели и штор. В классическом интерьере присутствует фарфор, книги, картины, свечи и антикварные вещи. Его главное достоинство – уют и простота.

Планирование работы по реализации проекта.

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| Создание творческой группы, оформление нормативно-правовых документов. | Заведующий ДОУ | Октябрь |
| Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов; современных научных разработок в области развивающей среды для детей дошкольного возраста, материала по истории и стилям дизайна | Музыкальный руководитель | Октябрь 15-19 |
| Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми нормативными документами. | Музыкальный руководитель | Октябрь 22-26 |
| Изучение особенностей муз. помещения, выявление особенностей зонирования и составление перечня необходимого оборудования в секторах. | Творческая группа | Октябрь 29-31 |
| Разработка проекта "Музыкальная шкатулка". | Музыкальный руководитель | Ноябрь 1-5 |
| Создание интерьерного дизайна музыкального зала в стиле «Классицизм» | Творческая группа | Ноябрь 5-10 |
| Деятельностный этап |
| Исполнение зонирования помещения по: театральному, музыкальному, танцевальному, методическому, интерактивному сектору, сектору зрительских симпатий и самостоятельной деятельности. | Рабочая группа специалистов | Ноябрь 10-25 |
| Приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий, ширмы, муз. Инструментов, телевизора на подставке и т.д. | Творческая группа | Ноябрь 20-25 |
| Декоративное оформление муз. Зала в стиле «Классицизм», информационные, познавательно-развивающие стенды. | Творческая группа | Ноябрь 26-30 |
| Заключительный этап |
| Презентация «Музыкальная шкатулка»: на сайтах, в средствах массовой информации, для детей, родителей, общественности микрорайона | Творческая группа | Декабрь 1,2,3 |
| «Обживание» нового пространства. | Дети, педагоги | Декабрь 4-15 |
| Обобщение положительного опыта. Представление результатов работы в муниципальном учреждении на заседании методического объединения г. Пермь | Муз.руководитель | По необходимости |

Способы достижения результата проекта:

| Содержание секторов музыкального зала и их функции. |
| --- |
| №/П | Направле ния | Наполнение музыкальной среды | Работа с детьми | Работа с взрослыми |
| 1. | Слуша ние и обсужде ние | В секторе «Музыка» и «Самостоятельная деятельность» подбор нотного материала и CD дисков, дидактические игры. | Восприятие народной и классической музыки. Самостоятельные игры. | Знакомство с музыкальным материалом, обучение новым дидактическим играм. |
| 2. | Подыгры вание и импрови зация | В секторе «Музыка» и «Самостоятельной деятельности» детские и самодельные музыкальные инструменты, оркестр детских музыкальных инструментов. | Обучение игре на музыкальных инструментах, изготовление самодельных инструментов. | Помощь в изготовлении самодельных инструментов. |
| 3. | Пение | В секторе «Музыка» и «Самостоятельной деятельности» материал для совместного пения, для упражнений на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса. | Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен, совместное пение. | Знакомство с упражнениями на развитие голосового аппарата, артикуляции |
| 4. | Танцы | «Танцевальный сектор» хореографические станки и зеркала с занавесками, в «интерактивном секторе» телевизор с DVD дисками для показа танцевальных и плясовых музыкально – ритмических движений. | Показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей | Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических движений |
| 5. | Театр | «Театральный сектор» предметы, игрушки, костюмы, пейзажные картины русских художников, дидактические игры, ширма, домик, кукольный, пальчиковый театр. «Интерактивный сектор» подбор DVD дисков с музыкальными спектаклями для просмотра. | Расширение кругозора в части театрализованного искусства, развитие детского творчества | Знакомство с культурными и художественными традициями театра |
| 6. | Экспери ментирование | «Методический сектор» материалы по ознакомлению с искусством, предметами искусства, материалами и оборудованием для детской изобразительной деятельности, музыкальной, театрально-художественной деятельности. | Ознакомление с искусством, предметами искусства | Беседы по ознакомлению с материалами для музыкальной, театрально – художествен ной деятельности |
| 7. | Подвиж ные игры | «Методический сектор» картотеки подвижных игр с музыкальным сопровождением: русских народных, народов разных стран, современных. | Обучение детей подвижным играм. Самостоятельная игра. | Знакомство с играми народов мира |
| 8. | Музыка льно – дидактические игры | Сектор «самостоятельной деятельности» -дидактические игры по формам работы: восприятие музыки, пения, музыкальные инструменты, танцы и т.д. | Обучение дидакти ческим играм. Самостоятельная игра | Знакомство с формами работы самостоятель ной деятельности |
| 9. | Исполне ние | «Сектор зрительских симпатий» | Дети показывают свои достижения в пении, танцах, театрализованных постановках. | Взрослые оценивают достижения детей |

Средства достижения результата.

Кадровые ресурсы для работы в творческой группе:

| Заведующий учреждением | Мартынова Ирина Валентиновна |
| --- | --- |
| Заместитель заведующего по ВМР | Смирнова Ирина Анатольевна |
| Музыкальный руководитель | Шуваева Светлана Вениаминовна Волошенко Ольга Михайловна |
| Воспитатели | Гагаринова Надежда Васильевна Чубурина Елена Георгиевна |

Смета расходов:  Материальные затраты на реализацию проекта составят расходы на приобретение современного игрового и дидактического оборудования, косметического ремонта помещения.

Общая денежная сумма, необходимая для пополнения предметно-развивающей среды – 40 тыс. руб.

| Ремонт помещения | 20000,00 |
| --- | --- |
| Телевизор с мобильной подставкой | 10000,00 |
| Дидактический стол | 2000,00 |
| Театральная ширма с полочками | 3000,00 |
| Костюмы | 2000,00 |
| Дидактические игры и игрушки | 1000,00 |
| Музыкальные инструменты | 1000,00 |
| Стол для самостоятельной деятельности | 1000,00 |

Ожидаемый результат:  Разработка модели обеспечит целостность предметно-развивающей среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей в конкретно заданных условиях музыкального зала МБДОУ «Д/с№369» г. Пермь, с последующим её формированием и доведением соответствия с  требованиям ФГТ.

Возможные риски и пути их преодоления.

Формирование модели предметной среды в помещении музыкального зала может нарушить  педагогический процесс. Пути преодоления:  в детском саду 2 зала, поэтому есть возможность  составить временное расписание музыкальных занятий в физкультурном зале под музыкальное сопровождение синтезатора без ущерба для обоих направлений образовательной деятельности.

Смена педагогических кадров. Пути преодоления:  создание оптимально благоприятных условий в ДОУ, поддержка руководителя (стимулирующие выплаты), заместителя по ВМР (методическое сопровождение), сотрудничество с учреждениями культуры.

Перерасход сметы. Пути преодоления:  поиск спонсоров среди представителей малого и среднего бизнеса.

Социальная значимость проекта:

- Реклама учреждения в микрорайоне, районе, городе.

- Интерес общественных организаций.

- Привлечение малого и среднего бизнеса (оборудование, техническое обслуживание помещений, косметический ремонт помещения)

- Формирование педагогической компетенции родителей.

Трансляция проекта:

- Выступление на педагогическом совете  коллектива ДОУ.

- Выступление на общем родительском собрании ДОУ.

- Дни открытых дверей для педагогов города, края, родителей.

- Выступление на городской, краевой конференции.

- Участие в городских, краевых, российских конкурсах проектов.

- Участие в ярмарке педагогических инноваций.

- Публикации в педагогических сборниках, размещение информации о проекте и его результатах  на  российских педагогических сайтах.

Перспективы развития проекта.

- Организация работы в обновленном помещении музыкального зала:

- Организация НОД .

- Организация самостоятельной деятельности детей.

- Проведение праздников, развлечений.

- Проведение концертных программ для ветеранов ВОВ, педагогического труда, пожилых людей.

- Проведение концертных программ в содружестве с образовательными учреждениями микрорайона.